**Stromy v obci Plchov, 92-SB-052, Obec Plchov**

*Typ události*

Změna projektu

*Datum*

16. 3. 2023

*Vytvořil*

Radim Cenek

*Text*

Poskytovatel souhlasí se změnou v projektu podle návrhu příjemce:

\* upravuje se harmonogram projektu tak, aby výsadby mohly proběhnout na jaře 2023, nový termín průběžné zprávy s vyúčtováním je 31.8.2023

\* Umístění 5 ks jabloně lesní (pořadové č.: 4 až 8) na jiném pozemku v rámci katastru naší obce: jabloně vysadíme na pozemku parc. č. 376/5 ve vlastnictví obce viz. příloha. Pozemek se nachází v extravilánu, takže tam nevedou žádné sítě.

\* Umístění 1 ks lípy velkolisté (pořadové č.: 3) na jiném pozemku v rámci katastru naší obce: lípu vysadíme na pozemku parc. č. 855/39 ve vlastnictví naší obce.

\* Lípa a vrba jsou umístěny na pozemek, kde bude zřejmě na podzim letošního roku probíhat výstavba tůně. Před realizací oba stromky dočasně přesadíme, aby nedošlo k jejich poškození těžkou technikou, která se tam bude pohybovat. Po ukončení stavebních prací je přesadíme zpět na původní místo. A samozřejmě pokud by došlo k nějakému poškození a následnému úhynu stromků, platí závazek náhradní výsadby, takže bychom dotčený stromek/stromky vysadili znovu.

*Přílohy události*

4-8.nahlizenidokn.cuzk.cz - oprava.jpg

4-8-vyznaceni-vysadby - oprava.png

21-vyznaceni-vysadby-oprava.png

1674217621032.jpg

1674217621056.jpg

1674217621045.jpg